## Munka1
Étel |  |  |  |  | Halmai Dániel |  |  | Fülöp-Németh András István |  |  |  |  | Sárosi Eszter |  |  | Kohl Viktória |  |  | Kiri Attila István |  |  | Rácz-Komlósi Zénó |  |  |  | Mindenki
Kedd11:00-12:00
| Projekt kezdete: | 2021-09-20 |  | 2021.szept.20. | [6 empty] | 2021.szept.27. | [6 empty] | 2021.okt.4. | [6 empty] | 2021.okt.11. | [6 empty] | 2021.okt.18. | [6 empty] | 2021.okt.25. | [6 empty] | 2021.nov.1. | [6 empty] | 2021.nov.8. | [6 empty] | 2021.nov.15. | [6 empty] | 2021.nov.22. | [6 empty] | 2021.nov.29.
Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Mérföldkő
9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-26 | bar: 2021.szept.20. 21; 2021.szept.27. 3
2. Mérföldkő
9.2.1. Use Case diagram | Halmai Dániel | 2021-10-05 | bar: 2021.okt.4. 5 to 2021.okt.4. 8
9.2.2. Class diagram | Kiri Attila István | 2021-10-05 | bar: 2021.okt.4. 5 to 2021.okt.4. 8
9.2.3. Sequence diagram | Rácz-Komlósi Zénó | 2021-10-05 | bar: 2021.okt.4. 5 to 2021.okt.4. 7
9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Fülöp-Németh András István | 2021-10-05 | bar: 2021.okt.4. 5 to 2021.okt.4. 8
9.2.5. Package diagram | Kohl Viktória | 2021-10-05 | bar: 2021.okt.4. 5 to 2021.okt.4. 8
9.2.6. Képernyőtervek | Sárosi Eszter | 2021-10-06 | bar: 2021.okt.4. 6 to 2021.okt.4. 8
9.2.7. Bemutató elkészítése | Sárosi Eszter | 2021-10-05 | bar: 2021.okt.4. 5
3. Mérföldkő
9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (admin, partner, vásárló) | Rácz-Komlósi Zénó | 2021-10-11 | bar: 2021.okt.11. 11 to 2021.okt.11. 12; 2021.okt.18. 19 to 2021.okt.18. 21
9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Sárosi Eszter | 2021-10-12 | bar: 2021.okt.11. 12; 2021.okt.18. 19 to 2021.okt.18. 21
9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Kiri Attila István | 2021-10-11 | bar: 2021.okt.11. 11 to 2021.okt.11. 13
9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Halmai Dániel | 2021-10-13 | bar: 2021.okt.11. 13; 2021.okt.18. 20 to 2021.okt.18. 22
9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Kohl Viktória | 2021-11-12 | bar: 2021.okt.11. 12 to 2021.okt.11. 13; 2021.okt.18. 19
9.3.6. Partnerek kezeléshez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Fülöp-Németh András István | 2021-10-11 | bar: 2021.okt.11. 11 to 2021.okt.11. 12; 2021.okt.18. 19 to 2021.okt.18. 20
9.3.7. Partnerek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Sárosi Eszter | 2021-10-26 | bar: 2021.okt.25. 26 to 2021.okt.25. 27; 2021.nov.1. 3 to 2021.nov.1. 4
9.3.8. Parnerek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Kiri Attila István | 2021-10-26 | bar: 2021.okt.25. 26 to 2021.okt.25. 27; 2021.nov.1. 4
9.3.9. Ételek kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Fülöp-Németh András István | 2021-10-25 | bar: 2021.okt.25. 25 to 2021.okt.25. 27; 2021.nov.1. 4 to 2021.nov.1. 5
9.3.10. Ételek kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítás | Kohl Viktória | 2021-11-26 | bar: 2021.okt.25. 26 to 2021.okt.25. 29; 2021.nov.1. 5
9.3.11. Ételek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Halmai Dániel | 2021-10-27 | bar: 2021.okt.25. 28 to 2021.okt.25. 29; 2021.nov.1. 5
9.3.12. Email-es kiértesítés új rendelés esetén az adott vásárlónak | Rácz-Komlósi Zénó | 2021-10-25 | bar: 2021.okt.25. 25 to 2021.okt.25. 27; 2021.nov.1. 4 to 2021.nov.1. 5
9.3.13. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-06 | bar: 2021.nov.1. 6
4. Mérföldkő
9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Fülöp-Németh András István | 2021-11-17 | bar: 2021.nov.15. 17 to 2021.nov.15. 19; 2021.nov.22. 25 to 2021.nov.22. 26
9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Halmai Dániel | 2021-11-17 | bar: 2021.nov.15. 17 to 2021.nov.15. 19; 2021.nov.22. 25 to 2021.nov.22. 26
9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Rácz-Komlósi Zénó | 2021-11-17 | bar: 2021.nov.15. 17 to 2021.nov.15. 18; 2021.nov.22. 25 to 2021.nov.22. 27
9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TP, TC, TR) | Kiri Attila István | 2021-11-26 | bar: 2021.nov.22. 26
9.4.5. Partnerek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Kohl Viktória | 2021-11-26 | bar: 2021.nov.22. 26
9.4.6. Ételek kezelésének tesztelése (TP, TC, TR) | Sárosi Eszter | 2021-11-26 | bar: 2021.nov.22. 26
9.4.7. Email-es funkciók tesztelése (TP, TC, TR) | Halmai Dániel | 2021-11-25 | bar: 2021.nov.22. 25